## Sheet1
发现方法论 | 主要用途 | 适用场景
文献研究法 | 梳理理论基础、研究现状和分析框架 | 所有项目管理论文基本都会用
访谈法 | 获取项目一线人员、管理人员对问题的看法 | 问题较复杂、需要了解真实管理情境
问卷调查法 | 批量收集项目成员或相关方评价数据 | 需要量化问题严重程度或满意度
德尔菲法 | 通过专家多轮意见收敛识别关键问题 | 问题指标体系构建、风险因素筛选
案例分析法 | 基于具体项目展开问题诊断 | 工程管理、软件项目、制造项目常用
现场调查法 | 通过现场观察、资料查阅发现管理问题 | 建设工程、制造、运维类项目常见
鱼骨图法 | 分析问题成因 | 质量问题、进度延误、安全问题分析
5M1E 分析法 | 从人、机、料、法、环、测角度分析原因 | 质量管理、安全管理、生产项目
SWOT 分析法 | 分析项目内外部优势、劣势、机会、威胁 | 战略型、组织管理型项目论文
WBS 分解法 | 拆解项目工作内容，识别范围与任务问题 | 范围管理、进度管理、资源配置
RBS 风险分解结构 | 系统识别风险来源 | 风险管理、安全管理论文
检查表法 | 对照标准或规范识别缺陷 | 质量、安全、合规类项目
帕累托分析法 | 找出少数关键问题 | 缺陷分析、质量问题排序、延期原因分析
层次分析法 AHP | 确定问题指标权重 | 风险评价、质量评价、供应商评价
模糊综合评价法 FCE | 处理模糊性评价结果 | 质量评价、风险评价、满意度评价
因子分析法 | 提取主要影响因素 | 问卷数据较多时使用
主成分分析法 PCA | 降维并提取主要变量 | 多指标评价体系
结构方程模型 SEM | 分析变量之间的影响关系 | 管理机制、满意度、绩效影响研究
根因分析 RCA | 追溯问题发生的根本原因 | 质量缺陷、事故、延期、返工分析
解决方法论 | 主要用途 | 适用场景
PDCA 循环 | 持续改进问题 | 质量管理、流程优化、项目执行改进
DMAIC 方法 | 定义、测量、分析、改进、控制 | 六西格玛质量改进、流程改进
六西格玛管理 | 降低缺陷率、减少波动 | 质量管理、过程控制
精益管理 | 消除浪费、提升效率 | 工程建设、制造、研发项目
敏捷管理 | 提升需求响应速度和迭代交付能力 | 软件项目、数字化项目
Scrum 方法 | 通过迭代、站会、评审等机制推进项目 | 软件研发、互联网项目
DevOps | 打通开发、测试、运维流程 | 软件交付、系统建设项目
CMMI | 提升组织过程能力成熟度 | 软件项目、研发项目、质量管理
BIM 方法 | 改善设计、施工、协同和信息集成 | 建设工程项目
EVM 挣值管理 | 综合控制进度和成本 | 工程项目、研发项目、投资项目
CPM 关键路径法 | 优化工期和关键活动 | 进度管理类论文
PERT 计划评审技术 | 处理不确定工期估计 | 工期预测、计划优化
资源平衡法 | 优化资源投入和任务安排 | 多项目资源冲突、人员排期
流程再造 BPR | 重构低效流程 | 管理流程、审批流程、交付流程优化
标准化管理 | 建立制度、模板、流程和检查标准 | 质量、进度、安全、采购管理
风险应对策略 | 规避、转移、减轻、接受风险 | 风险管理论文
供应商评价与分级管理 | 优化采购与外包管理 | 采购管理、合同管理
责任矩阵 RACI | 明确角色职责边界 | 组织协同、沟通管理、责任不清问题
绩效考核体系 | 建立项目评价与激励机制 | 团队管理、项目治理
平衡计分卡 BSC | 从财务、客户、流程、学习成长评价绩效 | 项目绩效管理、组织治理
信息化管理平台 | 通过系统工具提升透明度和协同效率 | 数字化项目管理、工程建设管理
验证问题法论 | 主要用途 | 适用场景
前后对比法 | 比较改进前后指标变化 | 最常见、最容易落地
指标评价法 | 通过质量、进度、成本、风险等指标验证效果 | 各类项目管理论文
问卷满意度评价 | 验证相关方满意度变化 | 沟通管理、相关方管理、服务项目
专家评价法 | 由专家判断方案合理性和有效性 | 数据不足或改进周期较短时
AHP 综合评价 | 对改进效果进行加权评价 | 多指标效果验证
模糊综合评价 FCE | 对难以精确量化的效果进行评价 | 质量、风险、协同、满意度评价
灰色关联分析 | 判断改进因素与结果指标的关联程度 | 样本较少、数据不完整场景
TOPSIS 法 | 对多个方案或改进效果进行排序 | 方案优选、绩效评价
熵权法 | 根据数据离散程度确定指标权重 | 避免单纯主观赋权
DEA 数据包络分析 | 评价投入产出效率 | 资源配置、项目绩效、运营效率
挣值分析 EVM | 验证进度和成本控制效果 | 工程项目、研发项目
控制图 | 判断过程是否稳定受控 | 质量管理、过程控制
缺陷率/返工率分析 | 验证质量改进效果 | 软件、制造、工程质量论文
工期偏差分析 | 验证进度管理优化效果 | 进度管理论文
成本偏差分析 | 验证成本控制优化效果 | 成本管理论文
风险等级变化分析 | 验证风险应对措施效果 | 风险管理论文
回归分析 | 检验变量之间影响关系 | 问卷数据、管理影响因素分析
DID 双重差分法 | 验证改进措施的因果效果 | 有处理组和对照组时较适合
时间序列分析 | 分析改进前后趋势变化 | 有连续月度/季度数据
结构方程模型 SEM | 验证管理机制对绩效的影响路径 | 管理机制、满意度、绩效类论文